# PRODUCT BACKLOG

## Plataforma Digital de Micropréstamos para la Región San Martín

Nombre provisional del proyecto: San Martin Finanzas
Nombre comercial de la plataforma: San Martin Finanzas
Versión del documento: 1.0
Fecha de elaboración: 15/08/2026
Promotor e inversionista: Ing. Ronal Ríos Romero
Product Owner y Scrum Master: Carlos Humberto Gonzales
Developer y responsable técnico: Leonardo Jesús Gonzales

## 1. Propósito y alcance

Este documento establece la línea base ordenada del Product Backlog del MVP. Es una lista emergente: su orden podrá cambiar con evidencia, riesgos y decisiones del Product Owner. La asignación a sprint es una previsión, no un compromiso de terminación.

## 2. Objetivo del Producto

Validar, en un ambiente controlado y exclusivamente regional, un MVP que permita recorrer de forma transparente y auditable el ciclo de un micropréstamo: registro, solicitud, evaluación manual, contratación, desembolso, cronograma, pagos y seguimiento, sin constituir todavía apertura comercial.

## 3. Gobierno Scrum y responsabilidades

| Responsabilidad | Persona | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Carlos Humberto Gonzales | Maximizar valor, ordenar el Product Backlog, aclarar alcance y aceptar evidencia. |
| Scrum Master | Carlos Humberto Gonzales | Promover Scrum, facilitar eventos y remover impedimentos sin decidir cómo construir. |
| Developer | Leonardo Jesús Gonzales | Dimensionar, planificar y crear incrementos que cumplan la Definition of Done. |
| Patrocinador / stakeholder | Ing. Ronal Ríos Romero | Revisar avances, aportar decisiones de negocio y aprobar recursos; no altera el Sprint Backlog directamente. |

Riesgo de concentración: Carlos asume temporalmente Product Owner y Scrum Master. Se mitigará haciendo público el orden del backlog, registrando criterios de decisión, separando la aceptación de valor de la evidencia técnica preparada por el Developer y escalando al patrocinador los conflictos materiales. Esta dualidad deberá revisarse al crecer el equipo.

## 4. Convenciones de orden y dimensionamiento

Orden: número correlativo decidido inicialmente por valor, riesgo, cumplimiento, dependencias y necesidad de demostrar un flujo integrado.

Tamaño S/M/L: comparación relativa realizada como línea base; el Developer deberá confirmarla durante refinamiento.

Estado inicial de todos los PBI: Propuesto / evidencia pendiente. Ningún elemento se declara Done por aparecer en este documento.

Un único Product Backlog contiene funcionalidad, controles, calidad, cumplimiento, habilitadores, investigación y defectos futuros.

## 5. Product Backlog ordenado

| Ord. | PBI / título | Tipo / prioridad / tamaño | Valor esperado | Sprint objetivo | Dependencias | Trazabilidad | Estado / evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PBI-001 Registrar cuenta de cliente | Funcional / Alta / M | Habilita la entrada controlada al servicio. | Sprint 1 | - | RF-001; RN-001,002 HU-001; CU-001 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 2 | PBI-002 Verificar celular y correo | Funcional / Alta / M | Reduce suplantación y confirma medios de contacto. | Sprint 1 | PBI-001 | RF-002; RN-003 HU-002; CU-001 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 3 | PBI-003 Autenticar, cerrar sesión y recuperar acceso | Funcional / Alta / M | Permite acceso seguro y recuperación sin revelar cuentas. | Sprint 1 | PBI-001,002 | RF-003; RN-003; RNF-002 a 004 HU-003; CU-002 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 4 | PBI-004 Gestionar usuarios internos y roles | Funcional / Alta / L | Aplica mínimo privilegio y accesos diferenciados. | Sprint 1 | PBI-003 | RF-039; RN-031; RNF-005 HU-004; CU-015 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 5 | PBI-005 Registrar auditoría de eventos críticos | Calidad / Alta / M | Permite reconstruir quién hizo qué y cuándo. | Sprint 1 | PBI-003,004 | RF-042; RNF-010,011 HU-005; CU-015 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 6 | PBI-006 Presentar avisos y consentimientos versionados | Cumplimiento / Alta / M | Obtiene evidencia separada por finalidad. | Sprint 1 | PBI-001 | RF-005; RN-005; RNF-008 HU-006; CU-003 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 7 | PBI-007 Habilitar navegación y acceso por perfil | Funcional / Alta / M | Ofrece una estructura comprensible según actor. | Sprint 1 | PBI-003,004 | RF-003,039; RNF-022 HU-004; CU-002 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 8 | PBI-008 Establecer línea base de seguridad verificable | Habilitador / Alta / L | Hace visibles los controles aplicables del MVP. | Sprint 1 | PBI-003,004 | RNF-001,002,005 -; - | Propuesto Evidencia pendiente |
| 9 | PBI-009 Proteger datos, tráfico y secretos | Calidad / Alta / L | Reduce exposición de información y credenciales. | Sprint 1 | PBI-008 | RNF-006,007 -; - | Propuesto Evidencia pendiente |
| 10 | PBI-010 Separar datos de prueba y producción | Calidad / Alta / S | Evita usar datos personales reales sin autorización. | Sprint 1 | PBI-008 | RNF-030 -; - | Propuesto Evidencia pendiente |
| 11 | PBI-011 Base responsiva y accesible | Calidad / Alta / M | Permite operar desde móvil y con barreras reducidas. | Sprint 1 | PBI-007 | RNF-022,025 -; - | Propuesto Evidencia pendiente |
| 12 | PBI-012 Completar y actualizar perfil personal | Funcional / Alta / M | Reúne información vigente para evaluar al solicitante. | Sprint 2 | PBI-003,006 | RF-004; RN-004 HU-007; CU-003 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 13 | PBI-013 Registrar ubicación y vínculo con San Martín | Funcional / Alta / M | Delimita el piloto a su ámbito regional. | Sprint 2 | PBI-012 | RF-009,010; RN-007 HU-008; CU-004 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 14 | PBI-014 Capturar y revisar evidencia de identidad | Funcional / Alta / L | Sustenta identidad sin aprobar fallas automáticamente. | Sprint 2 | PBI-012 | RF-007,008,011; RN-006 HU-009; CU-004 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 15 | PBI-015 Registrar información laboral y económica | Funcional / Alta / M | Aporta datos básicos de capacidad de pago. | Sprint 2 | PBI-012 | RF-004,018; RN-015 HU-010; CU-003 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 16 | PBI-016 Simular un micropréstamo transparente | Funcional / Alta / L | Permite comparar monto, cuota y costo antes de solicitar. | Sprint 2 | PBI-012 | RF-012; RN-010 a 014,036 a 038; RNF-014 HU-011; CU-005 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 17 | PBI-017 Mostrar alcance no vinculante de la simulación | Cumplimiento / Alta / S | Evita confundir simulación con aprobación. | Sprint 2 | PBI-016 | RF-013; RN-014 HU-012; CU-005 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 18 | PBI-018 Crear y enviar solicitud desde simulación | Funcional / Alta / L | Convierte una intención informada en expediente trazable. | Sprint 2 | PBI-013 a 017 | RF-014; RN-008 HU-013; CU-006 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 19 | PBI-019 Bloquear solicitudes duplicadas | Control / Alta / S | Evita expedientes y exposición simultáneos. | Sprint 2 | PBI-018 | RF-015; RN-008,009 HU-014; CU-006 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 20 | PBI-020 Consultar estado y acciones pendientes | Funcional / Alta / M | Da visibilidad al cliente sobre su trámite. | Sprint 2 | PBI-018 | RF-016 HU-015; CU-006 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 21 | PBI-021 Conservar borradores ante conexión intermitente | Calidad / Media / M | Reduce pérdida de avance en condiciones regionales. | Sprint 2 | PBI-012,018 | RNF-023 HU-016; CU-006 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 22 | PBI-022 Cargar y gestionar documentos básicos | Funcional / Alta / M | Completa el expediente y permite corregirlo antes del envío. | Sprint 2 | PBI-014 | RF-011 HU-017; CU-004 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 23 | PBI-023 Validar cálculos financieros con casos patrón | Calidad / Alta / L | Asegura resultados deterministas al céntimo. | Sprint 2 | PBI-016 | RNF-014,027; RN-036 a 038 -; CU-005 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 24 | PBI-024 Versionar parámetros financieros | Funcional / Alta / L | Impide cambios retroactivos en condiciones históricas. | Sprint 2 | PBI-016 | RF-040; RN-032; RNF-027 HU-018; CU-015 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 25 | PBI-025 Emitir notificaciones transaccionales básicas | Funcional / Media / M | Mantiene informado al cliente sin datos innecesarios. | Sprint 2 | PBI-020 | RF-037; RN-029 HU-019; CU-006 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 26 | PBI-026 Bandeja administrativa de solicitudes | Funcional / Alta / L | Ordena el trabajo de evaluación con permisos. | Sprint 3 | PBI-018,020 | RF-017 HU-020; CU-007 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 27 | PBI-027 Evaluar identidad, región y capacidad | Funcional / Alta / L | Sustenta una decisión manual trazable. | Sprint 3 | PBI-026 | RF-008,010,018; RN-006,007,015 HU-021; CU-007 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 28 | PBI-028 Registrar observaciones y subsanación | Funcional / Media / M | Permite completar información pertinente sin reiniciar el caso. | Sprint 3 | PBI-027 | RF-019 HU-022; CU-007 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 29 | PBI-029 Aprobar, observar o rechazar con motivo | Funcional / Alta / L | Formaliza una decisión responsable e inmutable. | Sprint 3 | PBI-027 | RF-020; RN-016 HU-023; CU-008 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 30 | PBI-030 Aplicar segunda aprobación a excepciones | Control / Alta / M | Mitiga concentración y decisiones fuera de límites. | Sprint 3 | PBI-029 | RF-021; RN-017; RNF-005 HU-024; CU-008 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 31 | PBI-031 Generar oferta versionada y vigente | Funcional / Alta / L | Expone condiciones autorizadas antes de contratar. | Sprint 3 | PBI-029,030 | RF-022; RN-010 a 017 HU-025; CU-008 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 32 | PBI-032 Mostrar hoja resumen, cronograma y contrato | Cumplimiento / Alta / M | Facilita revisión y conservación previa a aceptar. | Sprint 3 | PBI-031 | RF-023; RN-014,018 HU-026; CU-009 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 33 | PBI-033 Registrar aceptación contractual expresa | Cumplimiento / Alta / L | Conserva expediente probatorio de la contratación. | Sprint 3 | PBI-032 | RF-024; RN-018 HU-027; CU-009 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 34 | PBI-034 Registrar controles KYC/PEP para piloto real | Cumplimiento / Alta / L | Impide operar dinero real sin controles aplicables. | Sprint 3 | PBI-027 | RF-041; RN-033 HU-028; CU-007 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 35 | PBI-035 Comunicar decisión al cliente | Funcional / Alta / M | Cierra el ciclo de evaluación con información adecuada. | Sprint 3 | PBI-029 | RF-016,037; RN-016,029 HU-029; CU-008 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 36 | PBI-036 Garantizar idempotencia y trazabilidad contractual | Calidad / Alta / M | Evita contratos y decisiones duplicadas por reintentos. | Sprint 3 | PBI-029,033 | RNF-010,015,027 -; CU-009 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 37 | PBI-037 Registrar desembolso manual y sus estados | Funcional / Alta / L | Permite conciliar la entrega sin crear deuda por fallos. | Sprint 4 | PBI-033 | RF-025,026; RN-019,020 HU-030; CU-010 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 38 | PBI-038 Activar préstamo tras confirmar desembolso | Funcional / Alta / M | Inicia la obligación solo cuando el dinero fue entregado. | Sprint 4 | PBI-037 | RF-027; RN-020 HU-031; CU-010 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 39 | PBI-039 Generar cronograma financiero cuadrado | Funcional / Alta / L | Materializa cuotas, fechas y saldos reproducibles. | Sprint 4 | PBI-038 | RF-028; RN-036,037; RNF-014 HU-032; CU-011 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 40 | PBI-040 Consultar préstamo, cuotas, pagos y saldo | Funcional / Alta / M | Da transparencia al cliente durante la vigencia. | Sprint 4 | PBI-039 | RF-029 HU-033; CU-011 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 41 | PBI-041 Registrar, conciliar e imputar pagos | Funcional / Alta / L | Actualiza obligaciones sin duplicar referencias. | Sprint 4 | PBI-039 | RF-030,031; RN-021,022; RNF-015 HU-034; CU-012 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 42 | PBI-042 Revertir pagos con control reforzado | Control / Alta / M | Corrige errores sin borrar la operación original. | Sprint 4 | PBI-041 | RF-032; RN-023 HU-035; CU-012 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 43 | PBI-043 Calcular cancelación anticipada | Funcional / Media / M | Permite prepago sin penalidad y con liquidación clara. | Sprint 4 | PBI-040,041 | RF-033; RN-024 HU-036; CU-012 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 44 | PBI-044 Identificar vencimiento y calcular mora | Funcional / Alta / L | Aplica gracia y mora propuesta de forma reproducible. | Sprint 4 | PBI-039,041 | RF-034; RN-025,026; RNF-014 HU-037; CU-013 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 45 | PBI-045 Gestionar cobranza y regularización | Funcional / Alta / L | Registra gestiones respetuosas y acuerdos autorizados. | Sprint 4 | PBI-044 | RF-035,036; RN-027,028 HU-038; CU-013 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 46 | PBI-046 Atender reclamos y derechos de datos | Funcional / Alta / M | Permite seguimiento responsable de solicitudes del cliente. | Sprint 4 | PBI-006 | RF-006,038; RN-005,030 HU-039; CU-014 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 47 | PBI-047 Reportar operación, riesgo y pausa de originación | Funcional / Alta / L | Facilita supervisión y respuesta a gatillos del piloto. | Sprint 4 | PBI-038 a 046 | RF-043,044; RN-034,035 HU-040; CU-015 | Propuesto Evidencia pendiente |
| 48 | PBI-048 Preparar ambiente, datos, pruebas y recuperación del piloto | Habilitador / Alta / L | Permite demostrar el flujo completo y responder a fallos. | Sprint 4 | Todos los anteriores | RNF-013,016 a 021,026,028 a 030 -; CU-001 a CU-015 | Propuesto Evidencia pendiente |

## 6. Criterios para reordenar y refinar

Anteponer controles legales, financieros, de seguridad o integridad que bloqueen dinero real o datos reales.

Dividir cualquier PBI que no pueda cumplir la Definition of Done dentro de un sprint.

No introducir selección de tecnologías, arquitectura, APIs o modelo de datos en esta fase.

Registrar defectos y trabajo emergente en este mismo backlog, con trazabilidad y orden explícito.

Confirmar tamaño y selección en Sprint Planning según capacidad real; no usar horas o velocidad inventadas.

## 7. Definition of Done común

El elemento satisface sus criterios de aceptación aprobados y no mantiene defectos críticos o altos abiertos.

El comportamiento funcional y sus excepciones fueron probados con evidencia reproducible.

Los cálculos financieros aplicables coinciden al céntimo con casos patrón independientes.

Se verificaron permisos, segregación, auditoría, privacidad e idempotencia aplicables.

El incremento no contiene secretos ni datos personales reales de prueba no autorizados.

Los flujos principales funcionan desde 360 px y mediante teclado en el alcance implementado.

La revisión de seguridad del alcance implementado no deja controles críticos sin tratamiento.

Los requisitos y reglas relacionados conservan trazabilidad con el PBI, la historia, el caso y el sprint.

La documentación operativa y de usuario necesaria para demostrar el incremento está actualizada.

El Product Owner revisó la evidencia; aceptar no equivale a autorizar operación comercial ni dinero real.

El incremento se integra con los incrementos anteriores y permanece utilizable en el ambiente controlado.

Cualquier excepción, deuda o decisión pendiente queda visible en el Product Backlog y no se declara terminada.

## 8. Decisiones pendientes

| Decisión | Responsable | Condición |
| --- | --- | --- |
| Aprobar parámetros financieros y límites del piloto | Inversionista, financiero, abogado y contador | Antes de dinero real |
| Confirmar mecanismo contractual y controles KYC/PEP | Abogado y cumplimiento | Antes de Sprint 3 aceptado para piloto real |
| Confirmar capacidad y tamaño de PBIs | Developer con Product Owner | En cada refinamiento y Sprint Planning |
| Resolver dualidad PO/SM si afecta transparencia | Patrocinador y equipo | Ante conflicto material o ampliación del equipo |

## Fuentes

Guía Maestra de Documentación de San Martín Finanzas, documentos 1 al 11 y Plan de Desarrollo y Entregas del MVP.

Schwaber, K. y Sutherland, J. The Scrum Guide, versión oficial vigente de noviembre de 2020: https://scrumguides.org/download.html

Scrum.org. Product Backlog y Product Backlog Items: https://www.scrum.org/resources/what-is-a-product-backlog y https://www.scrum.org/resources/product-backlog-items