# PLANIFICACIÓN DE SPRINTS

## Plataforma Digital de Micropréstamos para la Región San Martín

Nombre provisional del proyecto: San Martin Finanzas
Nombre comercial de la plataforma: San Martin Finanzas
Versión del documento: 1.0
Fecha de elaboración: 15/08/2026
Promotor e inversionista: Ing. Ronal Ríos Romero
Product Owner y Scrum Master: Carlos Humberto Gonzales
Developer y responsable técnico: Leonardo Jesús Gonzales

## 1. Propósito y alcance

Este documento convierte el plan de cuatro entregas en una planificación Scrum orientada a objetivos e incrementos. Las selecciones son previsiones: el Sprint Backlog definitivo será creado por el Developer durante cada Sprint Planning y evolucionará conforme se aprende.

## 2. Marco de trabajo y roles

Scrum se aplica como marco de trabajo. Carlos Humberto Gonzales asume temporalmente Product Owner y Scrum Master; Leonardo Jesús Gonzales actúa como Developer y responsable técnico; el Ing. Ronal Ríos Romero participa como patrocinador e inversionista. La doble responsabilidad se hará visible y se mitigará mediante backlog público, evidencia objetiva y escalamiento de conflictos.

## 3. Calendario de entregas

| Sprint | Fecha de entrega | Tema integrado | Estado documental |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 15/08/2026 | Base, registro, acceso, roles, seguridad y auditoría | Planificado; no implica Done |
| Sprint 2 | 29/08/2026 | Perfil, identidad, simulación y solicitud | Planificado |
| Sprint 3 | 12/09/2026 | Evaluación, decisión, oferta y contrato | Planificado |
| Sprint 4 | 26/09/2026 | Desembolso, préstamo, pagos, mora, reportes y demostración | Planificado |
| Contingencia | 26/09/2026 a 16/10/2026 | Corrección de incidencias indispensables del alcance aprobado | No es un quinto sprint |

## 4. Cadencia y eventos

| Evento | Cadencia / límite | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Al inicio de cada sprint; duración proporcional | Sprint Goal, PBIs seleccionados y plan inicial del Developer. |
| Daily Scrum | Cada día de trabajo; hasta 15 minutos | Inspección del avance hacia el Sprint Goal y adaptación del plan. |
| Refinamiento | Al menos semanal, según necesidad | PBIs más claros, pequeños, ordenados y dimensionados. |
| Sprint Review | En la fecha de cada entrega | Inspección del incremento con stakeholders y adaptación del backlog. |
| Sprint Retrospective | Después de la Review y antes del siguiente Sprint Planning | Mejora concreta de calidad y efectividad. |

## 5.1. Sprint 1 - entrega 15/08/2026

Sprint Goal: Permitir que usuarios de prueba se registren y accedan a una base segura, diferenciada y auditable.

Problema que resuelve: Sin identidad de cuenta, acceso y gobierno no existe una base confiable para el resto del flujo.

Incremento visible: Prototipo inicial; cuenta de prueba; verificación; acceso y recuperación; navegación por rol; seguridad y auditoría básicas.

### Selección prevista del Product Backlog

| Orden | PBI | Resultado integrado | Dependencia | Evidencia prevista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PBI-001 Registrar cuenta de cliente | Habilita la entrada controlada al servicio. | - | Criterios + Done; HU-001; CU-001 |
| 2 | PBI-002 Verificar celular y correo | Reduce suplantación y confirma medios de contacto. | PBI-001 | Criterios + Done; HU-002; CU-001 |
| 3 | PBI-003 Autenticar, cerrar sesión y recuperar acceso | Permite acceso seguro y recuperación sin revelar cuentas. | PBI-001,002 | Criterios + Done; HU-003; CU-002 |
| 4 | PBI-004 Gestionar usuarios internos y roles | Aplica mínimo privilegio y accesos diferenciados. | PBI-003 | Criterios + Done; HU-004; CU-015 |
| 5 | PBI-005 Registrar auditoría de eventos críticos | Permite reconstruir quién hizo qué y cuándo. | PBI-003,004 | Criterios + Done; HU-005; CU-015 |
| 6 | PBI-006 Presentar avisos y consentimientos versionados | Obtiene evidencia separada por finalidad. | PBI-001 | Criterios + Done; HU-006; CU-003 |
| 7 | PBI-007 Habilitar navegación y acceso por perfil | Ofrece una estructura comprensible según actor. | PBI-003,004 | Criterios + Done; HU-004; CU-002 |
| 8 | PBI-008 Establecer línea base de seguridad verificable | Hace visibles los controles aplicables del MVP. | PBI-003,004 | Criterios + Done; -; - |
| 9 | PBI-009 Proteger datos, tráfico y secretos | Reduce exposición de información y credenciales. | PBI-008 | Criterios + Done; -; - |
| 10 | PBI-010 Separar datos de prueba y producción | Evita usar datos personales reales sin autorización. | PBI-008 | Criterios + Done; -; - |
| 11 | PBI-011 Base responsiva y accesible | Permite operar desde móvil y con barreras reducidas. | PBI-007 | Criterios + Done; -; - |

### Condiciones de entrada

Product Goal y roles comunicados.

PBI 001-011 refinados y dimensionados por el Developer.

Avisos y decisiones mínimas identificados como hipótesis o validados.

### Guion de demostración

Registrar una cuenta de prueba y verificar contactos.

Iniciar y cerrar sesión; demostrar recuperación.

Mostrar acceso diferenciado de cliente y personal interno.

Consultar evidencia básica de auditoría y controles de acceso.

### Integración y exclusiones

El incremento deberá integrarse con todo lo que ya cumpla Done. No se seleccionan tecnologías, frameworks, bases de datos, proveedores, componentes, APIs, esquemas ni arquitectura; esas decisiones corresponden a la fase 5. Tampoco se autoriza apertura comercial por completar una demostración.

### Riesgos y bloqueos

Dualidad PO/SM puede afectar transparencia.

Controles de identidad o mensajería pueden depender de decisiones posteriores.

Fecha del documento coincide con la entrega planificada; nada se declara terminado sin evidencia.

## 5.2. Sprint 2 - entrega 29/08/2026

Sprint Goal: Permitir que un cliente complete su expediente, comprenda el costo y envíe una solicitud única consultable.

Problema que resuelve: El cliente necesita transformar información personal y una simulación transparente en una solicitud trazable.

Incremento visible: Perfil, identidad y región; documentos; parámetros; simulador; solicitud; estado; notificación básica y recuperación de borrador.

### Selección prevista del Product Backlog

| Orden | PBI | Resultado integrado | Dependencia | Evidencia prevista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | PBI-012 Completar y actualizar perfil personal | Reúne información vigente para evaluar al solicitante. | PBI-003,006 | Criterios + Done; HU-007; CU-003 |
| 13 | PBI-013 Registrar ubicación y vínculo con San Martín | Delimita el piloto a su ámbito regional. | PBI-012 | Criterios + Done; HU-008; CU-004 |
| 14 | PBI-014 Capturar y revisar evidencia de identidad | Sustenta identidad sin aprobar fallas automáticamente. | PBI-012 | Criterios + Done; HU-009; CU-004 |
| 15 | PBI-015 Registrar información laboral y económica | Aporta datos básicos de capacidad de pago. | PBI-012 | Criterios + Done; HU-010; CU-003 |
| 16 | PBI-016 Simular un micropréstamo transparente | Permite comparar monto, cuota y costo antes de solicitar. | PBI-012 | Criterios + Done; HU-011; CU-005 |
| 17 | PBI-017 Mostrar alcance no vinculante de la simulación | Evita confundir simulación con aprobación. | PBI-016 | Criterios + Done; HU-012; CU-005 |
| 18 | PBI-018 Crear y enviar solicitud desde simulación | Convierte una intención informada en expediente trazable. | PBI-013 a 017 | Criterios + Done; HU-013; CU-006 |
| 19 | PBI-019 Bloquear solicitudes duplicadas | Evita expedientes y exposición simultáneos. | PBI-018 | Criterios + Done; HU-014; CU-006 |
| 20 | PBI-020 Consultar estado y acciones pendientes | Da visibilidad al cliente sobre su trámite. | PBI-018 | Criterios + Done; HU-015; CU-006 |
| 21 | PBI-021 Conservar borradores ante conexión intermitente | Reduce pérdida de avance en condiciones regionales. | PBI-012,018 | Criterios + Done; HU-016; CU-006 |
| 22 | PBI-022 Cargar y gestionar documentos básicos | Completa el expediente y permite corregirlo antes del envío. | PBI-014 | Criterios + Done; HU-017; CU-004 |
| 23 | PBI-023 Validar cálculos financieros con casos patrón | Asegura resultados deterministas al céntimo. | PBI-016 | Criterios + Done; -; CU-005 |
| 24 | PBI-024 Versionar parámetros financieros | Impide cambios retroactivos en condiciones históricas. | PBI-016 | Criterios + Done; HU-018; CU-015 |
| 25 | PBI-025 Emitir notificaciones transaccionales básicas | Mantiene informado al cliente sin datos innecesarios. | PBI-020 | Criterios + Done; HU-019; CU-006 |

### Condiciones de entrada

Incremento de Sprint 1 utilizable o dependencias no Done replanificadas.

Parámetros financieros preliminares versionados y casos patrón disponibles.

PBI 012-025 suficientemente refinados.

### Guion de demostración

Completar perfil, domicilio regional, datos económicos y documentos.

Simular un préstamo mostrando todos los costos y la advertencia.

Enviar una solicitud y demostrar bloqueo de duplicidad.

Consultar el estado y recuperar un borrador tras interrupción.

### Integración y exclusiones

El incremento deberá integrarse con todo lo que ya cumpla Done. No se seleccionan tecnologías, frameworks, bases de datos, proveedores, componentes, APIs, esquemas ni arquitectura; esas decisiones corresponden a la fase 5. Tampoco se autoriza apertura comercial por completar una demostración.

### Riesgos y bloqueos

Parámetros financieros siguen sujetos a validación profesional.

Conectividad intermitente puede afectar carga de documentos.

No se debe confundir simulación con aprobación.

## 5.3. Sprint 3 - entrega 12/09/2026

Sprint Goal: Permitir una evaluación manual, una decisión controlada y una contratación informada y auditable.

Problema que resuelve: La solicitud no genera valor responsable hasta ser revisada, decidida y comunicada con controles y evidencia.

Incremento visible: Bandeja; revisión; observaciones; decisión y doble control; oferta; documentos precontractuales; aceptación; comunicación e historial.

### Selección prevista del Product Backlog

| Orden | PBI | Resultado integrado | Dependencia | Evidencia prevista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | PBI-026 Bandeja administrativa de solicitudes | Ordena el trabajo de evaluación con permisos. | PBI-018,020 | Criterios + Done; HU-020; CU-007 |
| 27 | PBI-027 Evaluar identidad, región y capacidad | Sustenta una decisión manual trazable. | PBI-026 | Criterios + Done; HU-021; CU-007 |
| 28 | PBI-028 Registrar observaciones y subsanación | Permite completar información pertinente sin reiniciar el caso. | PBI-027 | Criterios + Done; HU-022; CU-007 |
| 29 | PBI-029 Aprobar, observar o rechazar con motivo | Formaliza una decisión responsable e inmutable. | PBI-027 | Criterios + Done; HU-023; CU-008 |
| 30 | PBI-030 Aplicar segunda aprobación a excepciones | Mitiga concentración y decisiones fuera de límites. | PBI-029 | Criterios + Done; HU-024; CU-008 |
| 31 | PBI-031 Generar oferta versionada y vigente | Expone condiciones autorizadas antes de contratar. | PBI-029,030 | Criterios + Done; HU-025; CU-008 |
| 32 | PBI-032 Mostrar hoja resumen, cronograma y contrato | Facilita revisión y conservación previa a aceptar. | PBI-031 | Criterios + Done; HU-026; CU-009 |
| 33 | PBI-033 Registrar aceptación contractual expresa | Conserva expediente probatorio de la contratación. | PBI-032 | Criterios + Done; HU-027; CU-009 |
| 34 | PBI-034 Registrar controles KYC/PEP para piloto real | Impide operar dinero real sin controles aplicables. | PBI-027 | Criterios + Done; HU-028; CU-007 |
| 35 | PBI-035 Comunicar decisión al cliente | Cierra el ciclo de evaluación con información adecuada. | PBI-029 | Criterios + Done; HU-029; CU-008 |
| 36 | PBI-036 Garantizar idempotencia y trazabilidad contractual | Evita contratos y decisiones duplicadas por reintentos. | PBI-029,033 | Criterios + Done; -; CU-009 |

### Condiciones de entrada

Expedientes de Sprint 2 disponibles con datos sintéticos.

Criterios de decisión y permisos confirmados para la demostración.

Mecanismo contractual y alcance KYC/PEP identificados; dinero real bloqueado si no están validados.

### Guion de demostración

Abrir y evaluar una solicitud enviada.

Registrar una observación y mostrar subsanación.

Aprobar o rechazar con motivo y demostrar doble control en una excepción.

Generar oferta, revisar documentos y registrar aceptación sin duplicados.

### Integración y exclusiones

El incremento deberá integrarse con todo lo que ya cumpla Done. No se seleccionan tecnologías, frameworks, bases de datos, proveedores, componentes, APIs, esquemas ni arquitectura; esas decisiones corresponden a la fase 5. Tampoco se autoriza apertura comercial por completar una demostración.

### Riesgos y bloqueos

Validación legal de contratación y cumplimiento pendiente.

Un equipo pequeño incrementa conflicto de funciones.

Información antifraude no debe exponerse en comunicaciones.

## 5.4. Sprint 4 - entrega 26/09/2026

Sprint Goal: Completar y demostrar el flujo del micropréstamo desde el desembolso confirmado hasta pagos, mora y supervisión del piloto.

Problema que resuelve: El MVP requiere convertir un contrato aceptado en una obligación consistente, operable y demostrable de extremo a extremo.

Incremento visible: Desembolso manual; préstamo; cronograma; pagos y reversos; saldo; mora; cobranza; atención; reportes; pausa; ambiente y datos de demostración.

### Selección prevista del Product Backlog

| Orden | PBI | Resultado integrado | Dependencia | Evidencia prevista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | PBI-037 Registrar desembolso manual y sus estados | Permite conciliar la entrega sin crear deuda por fallos. | PBI-033 | Criterios + Done; HU-030; CU-010 |
| 38 | PBI-038 Activar préstamo tras confirmar desembolso | Inicia la obligación solo cuando el dinero fue entregado. | PBI-037 | Criterios + Done; HU-031; CU-010 |
| 39 | PBI-039 Generar cronograma financiero cuadrado | Materializa cuotas, fechas y saldos reproducibles. | PBI-038 | Criterios + Done; HU-032; CU-011 |
| 40 | PBI-040 Consultar préstamo, cuotas, pagos y saldo | Da transparencia al cliente durante la vigencia. | PBI-039 | Criterios + Done; HU-033; CU-011 |
| 41 | PBI-041 Registrar, conciliar e imputar pagos | Actualiza obligaciones sin duplicar referencias. | PBI-039 | Criterios + Done; HU-034; CU-012 |
| 42 | PBI-042 Revertir pagos con control reforzado | Corrige errores sin borrar la operación original. | PBI-041 | Criterios + Done; HU-035; CU-012 |
| 43 | PBI-043 Calcular cancelación anticipada | Permite prepago sin penalidad y con liquidación clara. | PBI-040,041 | Criterios + Done; HU-036; CU-012 |
| 44 | PBI-044 Identificar vencimiento y calcular mora | Aplica gracia y mora propuesta de forma reproducible. | PBI-039,041 | Criterios + Done; HU-037; CU-013 |
| 45 | PBI-045 Gestionar cobranza y regularización | Registra gestiones respetuosas y acuerdos autorizados. | PBI-044 | Criterios + Done; HU-038; CU-013 |
| 46 | PBI-046 Atender reclamos y derechos de datos | Permite seguimiento responsable de solicitudes del cliente. | PBI-006 | Criterios + Done; HU-039; CU-014 |
| 47 | PBI-047 Reportar operación, riesgo y pausa de originación | Facilita supervisión y respuesta a gatillos del piloto. | PBI-038 a 046 | Criterios + Done; HU-040; CU-015 |
| 48 | PBI-048 Preparar ambiente, datos, pruebas y recuperación del piloto | Permite demostrar el flujo completo y responder a fallos. | Todos los anteriores | Criterios + Done; -; CU-001 a CU-015 |

### Condiciones de entrada

Contrato de prueba aceptado y condiciones versionadas.

Casos patrón financieros y datos sintéticos preparados.

PBI 037-048 refinados, con procedimiento de contingencia visible.

### Guion de demostración

Registrar un desembolso confirmado y otro fallido sin deuda.

Generar cronograma y verificar que cuadre al céntimo.

Registrar, conciliar y revertir un pago autorizado.

Mostrar vencimiento, gracia, mora y gestión de cobranza.

Ejecutar el flujo integral y revisar reportes y pausa de originación.

### Integración y exclusiones

El incremento deberá integrarse con todo lo que ya cumpla Done. No se seleccionan tecnologías, frameworks, bases de datos, proveedores, componentes, APIs, esquemas ni arquitectura; esas decisiones corresponden a la fase 5. Tampoco se autoriza apertura comercial por completar una demostración.

### Riesgos y bloqueos

Concentración de alcance en el último sprint.

Cálculos, conciliación y recuperación requieren evidencia independiente.

La demostración controlada no autoriza lanzamiento comercial.

## 6. Sprint Backlog conceptual

Para cada sprint, el Sprint Backlog estará compuesto por el Sprint Goal, los PBIs seleccionados y el plan accionable del Developer. Este documento no inventa tareas, horas, velocidad ni capacidad; tales decisiones se tomarán al iniciar y durante el sprint. El Product Owner puede aclarar alcance y negociar contenido, pero no modifica unilateralmente el plan del Developer.

## 7. Definition of Done

El elemento satisface sus criterios de aceptación aprobados y no mantiene defectos críticos o altos abiertos.

El comportamiento funcional y sus excepciones fueron probados con evidencia reproducible.

Los cálculos financieros aplicables coinciden al céntimo con casos patrón independientes.

Se verificaron permisos, segregación, auditoría, privacidad e idempotencia aplicables.

El incremento no contiene secretos ni datos personales reales de prueba no autorizados.

Los flujos principales funcionan desde 360 px y mediante teclado en el alcance implementado.

La revisión de seguridad del alcance implementado no deja controles críticos sin tratamiento.

Los requisitos y reglas relacionados conservan trazabilidad con el PBI, la historia, el caso y el sprint.

La documentación operativa y de usuario necesaria para demostrar el incremento está actualizada.

El Product Owner revisó la evidencia; aceptar no equivale a autorizar operación comercial ni dinero real.

El incremento se integra con los incrementos anteriores y permanece utilizable en el ambiente controlado.

Cualquier excepción, deuda o decisión pendiente queda visible en el Product Backlog y no se declara terminada.

## 8. Revisión, incidencias y contingencia

Cada Sprint Review inspeccionará evidencia y adaptará el Product Backlog; una demo exitosa no sustituye pruebas ni Done.

Las incidencias se incorporarán al único Product Backlog, se clasificarán por severidad y se ordenarán frente al Product Goal.

La contingencia del 26/09 al 16/10 se limita a defectos, funciones comprometidas incompletas y ajustes indispensables del alcance aprobado.

Si queda trabajo no Done al 26/09, se informará explícitamente y se replanificará; no se declarará un quinto sprint sin una nueva decisión.

## Fuentes

Guía Maestra de Documentación de San Martín Finanzas, documentos 1 al 11 y Plan de Desarrollo y Entregas del MVP.

Schwaber, K. y Sutherland, J. The Scrum Guide, versión oficial vigente de noviembre de 2020: https://scrumguides.org/download.html

Scrum.org. Product Backlog y Product Backlog Items: https://www.scrum.org/resources/what-is-a-product-backlog y https://www.scrum.org/resources/product-backlog-items